Informe um número inteiro e positivo entre 6 e 7h/dia
## Versão
Contagem de Pontos de Função de Projetos

Projeto Software		Projeto ExemploEmpresa

Histórico deste documento
Data	Versão	Autor	Revisor	Aprovado Por	Descrição
22/09/17	1.0	Luciano Basso Buzzacaro, CFPS			Estimativa inicial

Artefatos utilizados na Contagem
Data artefato	Versão artefato	Nome artefato
		Documento de Visão do Projeto ExemploEmpresa.odt

Parecer do Estimador
Aplicado o fator scope creep de 35% para a estimativa inicial. Estimativa baseada no DV. / Com base na fórmula Capers Jones, a estimativa inicial de prazo é cerca de 5 meses e meio e o esforço é de 225 HD considerando uma produtividade de 15 HH/PF, sendo que nesta estimativa estão considerados 2 recursos humanos (pessoas) em tempo integral e 1 em tempo parcial 50%.

## Sumário
Informações da contagem de ponto de função

Roteiro SISP	2.0		CPM:	4.3.1		Versão Planilha:	Modelo 1.1

Projeto/Aplicação:	Projeto ExemploEmpresa

Linguagem:

Banco de Dados:

Plataforma:

Tipo da Contagem:	Estimativa Inicial				Método de Contagem:	Contagem Estimada NESMA

Propósito, Escopo, Fronteira e Observações:	< Por exemplo, (i) fornecer uma contagem de PF como insumo para o processo de estimativas de prazos e esforços para o desenvolvimento da aplicação; (ii) fornecer uma contagem de PF da base instalada de aplicações. >

Resumo da contagem de pontos de função

		Quantidade			Total de PF
		Baixa	Média	Alta	Baixa	Média	Alta
ALI / Arquivo Lógico Interno	Função de Dados	1	0	0	7	0	0
	Retrabalho	0	0	0	0	0	0
	Total de ALI	1	0	0	7	0	0

AIE / Arquivo de Interface Externa	Função de Dados	1	0	0	5	0	0
	Retrabalho	0	0	0	0	0	0
	Total de AIE	1	0	0	5	0	0

EE / Entrada Externa	Função Transacional	0	10	0	0	40	0
	Retrabalho	0	0	0	0	0	0
	Total de EE	0	10	0	0	40	0

SE / Saída Externa	Função Transacional	0	5	0	0	25	0
	Retrabalho	0	0	0	0	0	0
	Total de SE	0	5	0	0	25	0

CE / Consulta Externa	Função Transacional	0	4	0	0	16	0
	Retrabalho	0	0	0	0	0	0
	Total de CE	0	4	0	0	16	0

PF Função de Dados:					12
PF Retrabalho:					0
PF Função Transacional:					81
Total de PF Bruto:					93

Scope Creep:		Sim			Percentual:	35,00%
	Fator de Criticidade:	Não			Percentual:	0,00%
Redução de Cronograma:		Não			Percentual:	0,00%

Total de PF:					125,55
			#REF!

Estimativa de Esforço

	Produtividade	15,0	HH por PF (Informada pelo LP de acordo com a produtividade da equipe)
Esforço Total = (PF Total * Produtividade)		235,41	HD (Homem-Dia)
		1.883	HH (Homem-Hora)

Estimativas para projetos acima de 100 PF (abaixo disso observar a Tabela 7)

Escolha o Expoente t:					0,35 – Sistema web ou cliente servidor

Prazo Estimado de Desenvolvimento (Tamanho Previsto ^ Expoente):					5,43	meses

Prazo Mínimo de Desenvolvimento (Prazo Estimado de Desenvolvimento * 0,75):					4,07	meses

Produtividade Diária (h/dia):					7	horas

Equipe = (Esforço Previsto / 21 * Produtividade Diária * Prazo Estimado de Desenvolvimento):					2,36	pessoas

Número de pessoas na equipe:					3	pessoas

Prazo Manual Estimado = (Esforço Previsto / 21 * Produtividade Diária * Equipe):					4,27	meses

Observação: para adicionar linhas nas abas ALI, AIE, EE, SE e CE deve-se selecionar toda a linha, copiar o conteúdo de uma linha existente, inserir uma nova linha acima da anterior e colar o conteúdo. Dessa forma a planilha se recalcula corretamente.

## ALI
Projeto/Aplicação:		Projeto ExemploEmpresa

Formulário de Identificação de Arquivos Lógicos Internos (ALI)

							Orientação de Preenchimento
							1) Rastreabilidade: A coluna rastreabilidade deve ser preenchida para facilitar a identificação das funcionalidades. Deve-se documentar o requisito observado na identificação da funcionalidade. Por exemplo, Consulta de Clientes (F 3.2) ou Consulta Usuário (Caso de Uso 2)

							2) Documentação Arquivos Referenciados, Registros Lógicos, Tipos de Dados: Devemos descrever os ARs, RLs e TDs para justificar a complexidade da função. Em geral, recomenda-se descrever todos os RLs e ARs. Os TDs até justificar a complexidade da função.

Nome do ALI			RL		Memória / RL		TD's		Memória / TD		Tipo de / Demanda		Classificação		Tipo		Tipo Válido				Fator SISP		Forma de Cálculo		Complex.		PF Cheio		ALI				PF SISP		Rastreabilidade / / Justificativa

Empresa			3		Empresa, Metas, Fases					Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Baixa		7		Sim		0		7		Necessidade 1, 2, 3
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							-		Não				*		*		*		*		*		*		*
							0
			Qtd de ALI				Total de PF
	Complexidade		Função de Dados
	Baixa		1				7
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Retrabalho
	Baixa		0				0
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Total
	Baixa		1				7
	Média		0				0
	Alta		0				0
			1				7

## AIE
Projeto/Aplicação:		Projeto ExemploEmpresa

Formulário de Identificação de Arquivos Interface Externa (AIE)

							Orientação de Preenchimento
							1) Rastreabilidade: A coluna rastreabilidade deve ser preenchida para facilitar a identificação das funcionalidades. Deve-se documentar o requisito observado na identificação da funcionalidade. Por exemplo, Consulta de Clientes (F 3.2) ou Consulta Usuário (Caso de Uso 2)

							2) Documentação Arquivos Referenciados, Registros Lógicos, Tipos de Dados: Devemos descrever os ARs, RLs e TDs para justificar a complexidade da função. Em geral, recomenda-se descrever todos os RLs e ARs. Os TDs até justificar a complexidade da função.

							3) Documentação de Fronteira AIE: Para cada AIE, identificar a fronteira utilizada ao lado da funcionalidade entre parêntesis. Por exemplo: Funcionário (Sistema RH).

Nome do AIE			RL		Memória / RL		TD's		Memória / TD		Tipo de / Demanda		Classificação		Tipo		Tipo Válido				Fator SISP		Fórmula de Cálculo		Complex.		PF Cheio		AIE				PF SISP		Rastreabilidade / / Justificativa

Pessoa Física [Sistema de Cadastro Clientes]							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Baixa		5		Sim		0		5		Necessidade 1
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							0

			Qtd de AIE				Total de PF
	Complexidade		Função de Dados
	Baixa		1				5
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Retrabalho
	Baixa		0				0
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Total
	Baixa		1				5
	Média		0				0
	Alta		0				0
			1				5

## EE
Projeto/Aplicação:		Projeto ExemploEmpresa

Formulário de Identificação de Entradas Externas (EE)

							Orientação de Preenchimento
							1) Rastreabilidade: A coluna rastreabilidade deve ser preenchida para facilitar a identificação das funcionalidades. Deve-se documentar o requisito observado na identificação da funcionalidade. Por exemplo, Consulta de Clientes (F 3.2) ou Consulta Usuário (Caso de Uso 2)

							2) Documentação Arquivos Referenciados, Registros Lógicos, Tipos de Dados: Devemos descrever os ARs, RLs e TDs para justificar a complexidade da função. Em geral, recomenda-se descrever todos os RLs e ARs. Os TDs até justificar a complexidade da função.

							3) Manutenção em Interface: Em caso de Manutenção em Interface considerar AR:1 e TD:1, independentemente da complexidade da funcionalidade alterada.

Nome do EE			AR		Memória / AR		TD's		Memória / TD		Tipo de / Demanda		Classificação		Tipo		Tipo Válido				Fator SISP		Fórmula de Cálculo		Complex.		PF Cheio		EE				PF SISP		Rastreabilidade / / Justificativa

Incluir Projeto Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F1.1
Alterar Projeto Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F1.2
Excluir Projeto Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F1.3
Homologar cadastro da Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F1.6
Incluir Indicadores de Metas							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F2.1
Alterar Indicadores de Metas							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F2.2
Excluir Indicadores de Metas							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F2.3
Adicionar Fase da Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F3.1
Alterar Fase da Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F3.2
Inativar Fase da Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F3.3
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							0

			Qtd de EE				Total de PF
	Complexidade		Transacional
	Baixa		0				0
	Média		10				40
	Alta		0				0

			Retrabalho
	Baixa		0				0
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Total
	Baixa		0				0
	Média		10				40
	Alta		0				0
			10				40

## SE
Projeto/Aplicação:		Projeto ExemploEmpresa

Formulário de Identificação de Saídas Externas (SE)

							Orientação de Preenchimento
							1) Rastreabilidade: A coluna rastreabilidade deve ser preenchida para facilitar a identificação das funcionalidades. Deve-se documentar o requisito observado na identificação da funcionalidade. Por exemplo, Consulta de Clientes (F 3.2) ou Consulta Usuário (Caso de Uso 2)

							2) Documentação Arquivos Referenciados, Registros Lógicos, Tipos de Dados: Devemos descrever os ARs, RLs e TDs para justificar a complexidade da função. Em geral, recomenda-se descrever todos os RLs e ARs. Os TDs até justificar a complexidade da função.

							3) Manutenção em Interface: Em caso de Manutenção em Interface considerar AR:1 e TD:1, independentemente da complexidade da funcionalidade alterada.

Nome do SE			AR		Memória / AR		TD's		Memória / TD		Tipo de / Demanda		Classificação		Tipo		Tipo Válido				Fator SISP		Fórmula de Cálculo		Complex.		PF Cheio		SE				PF SISP		Rastreabilidade / / Justificativa

Listar Empresa informando a quantidade de projetos							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		5		Sim		0		5		F1.5
Enviar email marketing para os contatos das Empresas registrando os emails que retornarem erro							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		5		Sim		0		5		F1.7
Gerar relatório de Metas totalizado por tipo de Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		5		Sim		0		5		F4.1
Gerar relatório dos indicadores de metas com gráfico de percentuais							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		5		Sim		0		5		F4.2
Gerar relatório de Empresas que mais entraram em contato nos últimos dois anos							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		5		Sim		0		5		F4.3
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							0
							0

			Qtd de SE				Total de PF
	Complexidade		Transacional
	Baixa		0				0
	Média		5				25
	Alta		0				0

			Retrabalho
	Baixa		0				0
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Total
	Baixa		0				0
	Média		5				25
	Alta		0				0
			5				25

## CE
Projeto/Aplicação:		Projeto ExemploEmpresa

Formulário de Identificação de Consultas Externas (CE)

							Orientação de Preenchimento
							1) Rastreabilidade: A coluna rastreabilidade deve ser preenchida para facilitar a identificação das funcionalidades. Deve-se documentar o requisito observado na identificação da funcionalidade. Por exemplo, Consulta de Clientes (F 3.2) ou Consulta Usuário (Caso de Uso 2)

							2) Documentação Arquivos Referenciados, Registros Lógicos, Tipos de Dados: Devemos descrever os ARs, RLs e TDs para justificar a complexidade da função. Em geral, recomenda-se descrever todos os RLs e ARs. Os TDs até justificar a complexidade da função.

							3) Manutenção em Interface: Em caso de Manutenção em Interface considerar AR:1 e TD:1, independentemente da complexidade da funcionalidade alterada.

Nome do CE			AR		Memória / AR		TD's		Memória / TD		Tipo de / Demanda		Classificação		Tipo		Tipo Válido				Fator SISP		Fórmula de Cálculo		Complex.		PF Cheio		CE				PF SISP		Rastreabilidade / / Justificativa

Consultar Empresa							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F1.4
Consultar Indicadores de Metas							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F2.4
Exportar consulta no formato Excel							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F2.5
Consultar Fase das Empresas							Desenvolvimento		Incluída		Desenvolvimento - Incluída		Sim				1		P		Média		4		Sim		0		4		F3.4
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							-		*				*		*		*		*		*		*		*
							0
							0
			Qtd de CE				Total de PF
	Complexidade		Transacional
	Baixa		0				0
	Média		4				16
	Alta		0				0

			Retrabalho
	Baixa		0				0
	Média		0				0
	Alta		0				0

			Total
	Baixa		0				0
	Média		4				16
	Alta		0				0
			4				16

## Validar
Roteiro SISP	2.0		Plataforma			CLASSIFICAÇÃO		Tipo		Fator SISP 2.0	Forma de Cálculo	Funcionalidades					Funcionalidades Validadas
			UNIX			Incluída		Desenvolvimento - Incluída		1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
CPM	4.3.1		Grande Porte			Alterada		Desenvolvimento - Conversão		1	P		AIE	EE	SE	CE		AIE	EE	SE	CE	Azul	Incluída
			WEB			Alterada Outra Fábrica Com Redocumentação		Melhoria - Incluída		1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE	Vermelha	Excluída
Linguagem			WINDOWS			Alterada Outra Fábrica Sem Redocumentação		Melhoria - Alterada		0,5	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
ACCESS			LINUX			Excluída		Melhoria - Alterada Outra Fábrica Com Redocumentação		0,9	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
ASP						Conversão		Melhoria - Alterada Outra Fábrica Sem Redocumentação		0,75	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
ASPNET			Tipo de Contagem			Help		Melhoria - Excluída		0,4	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
ASSEMBLER			Estimativa Inicial			Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		Melhoria - Conversão		1	P		AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
BASIC			Contagem de Referência			Fase até Design, Arquitetura: 35%		Migração de Dados - Incluída		1	P	ALI	AIE	EE	SE		ALI		EE	SE
C			Contagem de Encerramento			Fase até Implementação: 75%		Migração de Dados - Conversão		1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI		EE	SE
C#						Fase até Testes: 90%		Manutenção Corretiva - Alterada		0,5	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
C++			Redução de Cronograma	%		Fase até Homologação: 95%		Manutenção Corretiva - Alterada Outra Fábrica Com Redocumentação		0,9	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
CLIPPER			Não	0		Fase até Implantação: 100%		Manutenção Corretiva - Alterada Outra Fábrica Sem Redocumentação		0,75	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
CSP			Projeto Urgente	20,00%				Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação - Incluída		1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
COBOL			Projeto Crítico	50,00%		Tipos de demanda		Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação - Conversão		1	P		AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Dardo /Netuno			Projeto Alta Criticidade	70,00%		Desenvolvimento		Mudança de Plataforma – Banco de Dados Hierárquico - Incluída		1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
DELPHI						Melhoria		Mudança de Plataforma – Banco de Dados Hierárquico - Conversão		1	P		AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Dot Net (.Net)			Versão / autor	Data		Migração de Dados		Mudança de Plataforma – Banco de Dados Relacional - Alterada		0,3	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
EXCEL			1- Luciano	01/09/16		Manutenção Corretiva		Mudança de Plataforma – Banco de Dados Relacional - Conversão		1	P		AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
FORMS/REPORTS/ORACLE						Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação		Atualização de Versão – Linguagem de Programação - Alterada		0,3	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
HTML						Mudança de Plataforma – Banco de Dados Hierárquico		Atualização de Versão – Browser - Alterada		0,3	P			EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
JAVA						Mudança de Plataforma – Banco de Dados Relacional		Atualização de Versão – Banco de Dados - Alterada		0,3	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
Java AndroMDA			Versão			Atualização de Versão – Linguagem de Programação		Manutenção em Interface - Alterada		0,6	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
Java Demoiselle V 1.0			Modelo 1.1			Atualização de Versão – Browser		Manutenção em Interface - Help		0,6	F			EE	SE	CE	ALI		EE	SE	CE
Java Demoiselle V 2.0						Atualização de Versão – Banco de Dados		Adaptação em Func sem alteração de Req Funcionais - Alterada		0,5	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Java Flex						Manutenção em Interface		Adaptação em Func sem alteração de Req Funcionais - Alterada Outra Fábrica Com Redocumentação		0,9	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Java Script						Adaptação em Func sem alteração de Req Funcionais		Adaptação em Func sem alteração de Req Funcionais - Alterada Outra Fábrica Sem Redocumentação		0,75	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Java Web						Apuração Especial - Base de Dados – sem consulta		Apuração Especial - Base de Dados – sem consulta - Incluída		1	P			EE					EE
JCUPIM						Apuração Especial - Base de Dados – somente consulta		Apuração Especial - Base de Dados – somente consulta - Incluída		1	P				SE	CE			EE	SE	CE
LASER XEROX						Apuração Especial - Base de Dados – após consulta		Apuração Especial - Base de Dados – após consulta - Incluída		0,6	P			EE					EE
LIFERAY						Apuração Especial - Geração de Relatórios		Apuração Especial - Geração de Relatórios - Incluída		1	P				SE	CE				SE	CE
LIGHTBASE						Apuração Especial – Reexecução		Apuração Especial – Reexecução - Incluída		0,1	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
LOTUS NOTES						Atualização de Dados Domínio		Apuração Especial – Reexecução - Alterada		0,1	P								EE	SE	CE
LTD						Desenv, Manut e Public de Páginas Estáticas		Atualização de Dados Domínio - Incluída		0,1	P			EE					EE
Plataforma de Desenvolvimento						Manutenção de Documentação de Sistemas Legados		Desenv, Manut e Public de Páginas Estáticas - Incluída		0,6	F					CE					CE
MOBILE - ANDROID						Verificação de Erros – sem Testes documentados		Desenv, Manut e Public de Páginas Estáticas - Alterada		0,6	F					CE					CE
MOBILE - IOS						Verificação de Erros – com Testes documentados		Manutenção de Documentação de Sistemas Legados - Incluída		0,25	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
MOBILE - ANDROID E IOS						Pontos de Função de Testes		Manutenção de Documentação de Sistemas Legados - Alterada		0,25	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
MOBILE - HTML 5 e JQUERY MOBILE			Sim			Componente Interno Reusável		Verificação de Erros – sem Testes documentados - Incluída		0,2	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
MOBILE - PHONEGAP			Não			Retrabalho Alteração de Requisitos		Verificação de Erros – sem Testes documentados - Alterada		0,2	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
MOBILE – Windows Phone						Retrabalho Alteração de Interface		Verificação de Erros – com Testes documentados - Incluída		0,15	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
NATURAL (Batch e On-Line)						Retrabalho Desistência – Incluir Função		Verificação de Erros – com Testes documentados - Alterada		0,15	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Oracle Designer 2000						Retrabalho Desistência – Alterar Função		Pontos de Função de Testes - Incluída		0,15	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
PENTAHO (Projetos Não BI)						Retrabalho Desistência – Excluir Função		Componente Interno Reusável - Incluída		1	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
PENTAHO (Extração e OLAP)								Componente Interno Reusável - Alterada		1	P			EE	SE	CE			EE	SE	CE
PENTAHO (Apenas OLAP)								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		0,19	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PHP								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Design, Arquitetura: 35%		0,26	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PL/SQL de demais SGBDs								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Implementação: 75%		0,56	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PYTHON								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Testes: 90%		0,68	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
RUBY ON RAILS								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Homologação: 95%		0,71	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
UNIX SHELL SCRIPTS								Retrabalho Alteração de Requisitos - Fase até Implantação: 100%		0,75	P						ALI	AIE	EE	SE	CE
VB-SCRIPT								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		0,15	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
VISUAL BASIC /Crystal Reports								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Design, Arquitetura: 35%		0,21	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
VISUAL C++								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Implementação: 75%		0,45	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
VISUAL GEN								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Testes: 90%		0,54	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
VISUAL INTERDEV								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Homologação: 95%		0,57	F			EE	SE	CE			EE	SE	CE
ZOPE PLONE								Retrabalho Alteração de Interface - Fase até Implantação: 100%		0,6	F								EE	SE	CE
PROJETOS DE COMPONENTES								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		0,35	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PROJETOS DE DATAWAREHOUSING (Extração e OLAP) – OUTRAS (Microstrategy, Power Center, ,...)								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Design, Arquitetura: 35%		0,49	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PROJETOS DE DATAWAREHOUSING ( apenas OLAP) – OUTRAS (Microstrategy, Power Center ...)								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Implementação: 75%		1,05	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PROJETOS DE WORKFLOW								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Testes: 90%		1,26	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
PROJETOS DE GEOPROCESSAMENTO								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Homologação: 95%		1,33	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Incluir Função - Fase até Implantação: 100%		1,4	P						ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		0,29	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Design, Arquitetura: 35%		0,4	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Implementação: 75%		0,86	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Testes: 90%		1,04	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Homologação: 95%		1,09	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
Expoentes Capers Jones								Retrabalho Desistência – Alterar Função - Fase até Implantação: 100%		1,15	P						ALI	AIE	EE	SE	CE
Nenhum								Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Engenharia de Requisitos: 25%		0,1	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
0,32 – Sistema mainframe com baixa complexidade	0,32							Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Design, Arquitetura: 35%		0,14	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
0,33 – Sistema mainframe	0,33							Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Implementação: 75%		0,3	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
0,34 – Sistema web ou cliente servidor com baixa complexidade	0,34							Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Testes: 90%		0,36	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
0,35 – Sistema web ou cliente servidor	0,35							Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Homologação: 95%		0,38	P	ALI	AIE	EE	SE	CE	ALI	AIE	EE	SE	CE
0,36 – Sistema OO com alta complexidade	0,36							Retrabalho Desistência – Excluir Função - Fase até Implantação: 100%		0,4	P						ALI	AIE	EE	SE	CE
0,37 – Sistema web ou cliente servidor com complexidade arquitetural e/ou integrações	0,37							- Incluída		3	F			EE	SE	CE
0,39 – Sistemas com muitas integrações, datawarehouse, geoprocessamento, workflow	0,39							- Incluída		3	F			EE	SE	CE
0,40 – Software básico, frameworks, desenvolvimento ou manutenção de componentes	0,4							- Incluída		0,3	F			EE
								- Incluída		0,6	F			EE	SE	CE
								- Incluída		0,2	P	ALI	AIE
								- Incluída		0,3	F	ALI	AIE
								- Alterada		0,2	P	ALI	AIE
								- Alterada		0,3	F	ALI	AIE